## ProgramacióIA
IES Lluís Simarro	CE DVRV	Programació i motors de videojocs, xarxa i IA
Checklist	Projecte gener 2024	Requisits mínims
			Fet	Membre(s) Equip	Ítem
		Control	x	Miquel	Implementar el moviment bàsic del personatge (endavant, enrere, esquerra, dreta)
			x	Miquel	Implementar Rotació del personatge (mirar al voltant).
			x	Miquel	Programar accions bàsiques: Ajupir-se
					Programar accions bàsiques: Saltar
			x	Miquel	Programar accions bàsiques: Córrer
			x	Miquel	Càmera en Primera Persona: Assegurar-se que la càmera segueix correctament la rotació del personatge.
		Interacció Objectes			Sistema per recollir i fer servir objectes: Armes
					Sistema per recollir i fer servir objectes: Munició
					Sistema per recollir i fer servir objectes: Salut
					Interacció amb l'entorn: Activar interruptors.
					Interacció amb l'entorn: Obrir portes.
		Combat i armes	x	Cristobal	Programar mecànica per disparar armes (arc).
			x	Cristobal	Programar mecànica per recarregar armes (arc).
			x	Javi	Establir un sistema de salut per al jugador.
			x	Cristobal	Establir un sistema de salut per als enemics.
		Enemics i IA	x	Cristobal	Programar patrons de moviment dels enemics.
			x	Cristobal	Els enemics han de poder detectar el jugador.
		Puntuació i Progrés			Generar un sistema de puntuació.
				Javi	Implementar un sistema per guardar informació de les partides jugades (puntuació, enemics derrotats, etc.)
				Javi	Implementar un sistema per carregar informació de les partides jugades (puntuació, enemics derrotats, etc.)
		Interfície d’Usuari			HUD: Interfície d’usuari (vida, munició, mapa, arc).
		So /efectes		Cristobal	Integrar efectes de so i música de fons.
		Escenes			Escena de joc I : Inici
					Escena de joc II : Joc
					Configuració del joc: Propietat 1 : (dificultat, velocitat, disseny, etc.)
					Configuració del joc: Propietat 2 : (dificultat, velocitat, disseny, etc.)

## DG 2D3D
IES Lluís Simarro	CE DVRV	Disseny, Gestió, Publicació i Producció
Checklist	Projecte gener 2024	Requisits mínims
		Fet	Membre(s) Equip	Ítem
		x	Enrique	Element 3D únic 01 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Banco Ermita
		x	Victor	Element 3D únic 02 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Trim Ermita
		x	Enrique	Element 3D únic 03 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Estanteria
		x	Victor	Element 3D únic 04 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Puerta doble Ermita
		x	Enrique	Element 3D únic 05 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Armario
		x	Victor	Element 3D únic 06 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Modulo de pared tunel
		x	Enrique	Element 3D únic 07 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Antorcha de pared
		x	Victor	Element 3D únic 08 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Arco de Ermita
		x	Enrique	Element 3D únic 09 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Cama
		x	Victor	Element 3D únic 10 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Puerta Barrotes metal
				Crear icones i botons per a una navegació intuïtiva.
				Desenvolupar esbossos i art conceptual per a personatges.
				Desenvolupar esbossos i art conceptual per a entorns.
				Desenvolupar esbossos i art conceptual per a elements clau del joc.
				Utilitzar l’art conceptual per guiar el desenvolupament visual del projecte.
		x	Victor	Dissenyar un logotip atractiu i distintiu per al joc.
				Crear materials promocionals com cartells o imatges per a la presentació del projecte.

## DGPP
IES Lluís Simarro	CE DVRV	Disseny, Gestió, Publicació i Producció
Checklist	Projecte gener 2024	Requisits mínims
		Fet	Membre(s) Equip	Ítem
				Redacció del GDD.
				Creació del Pitch (a presentar durant l'avaluació del projecte).
		x	Miquel	Implementació inicial del lloc web del joc (ticsimarro.org).
		x	Enrique, ocasionalment tots	Ús de ClickUp per gestionar les tasques de l‘equip.
		x	Miquel	Creació del repositori a GitHub per compartir el codi del projecte (carpetes i branques).
		x	Cristobal	Selecció de música de fons per als nivells.
			Cristobal	Selecció dels efectes de so per a les accions del personatge.
			Cristobal	Selecció dels efectes de so per a les accions dels enemics.
			Cristobal	Selecció de música temàtica: Situacions del joc concretes.
				Disseny de les escenes del joc: Inici
				Disseny de les escenes del joc: Pausa
				Disseny de les escenes del joc: Final
				Disseny de les escenes del joc: Configuració
		x	Enrique,Javi	Disseny dels nivell 1 del joc: Línia Temporal
		x	Enrique, Victor	Disseny dels nivell 1 del joc: Mapa
		x	Enrique,Cristobal	Disseny dels nivell 1 del joc: Beat Chart
		x	Enrique, Victor	Disseny dels nivell 1 del joc: Assets
		x	Enrique, Javi	Disseny dels nivell 2 del joc: Línia Temporal
		x	Enrique, Victor	Disseny dels nivell 2 del joc: Mapa
				Disseny dels nivell 2 del joc: Beat Chart
				Disseny dels nivell 2 del joc: Assets
		x	Enrique	Disseny dels nivell 3 del joc: Línia Temporal
				Disseny dels nivell 3 del joc: Mapa
				Disseny dels nivell 3 del joc: Beat Chart
				Disseny dels nivell 3 del joc: Assets

## RVRA
IES Lluís Simarro	CE DVRV	Realitat Virtual i Realitat Augmentada
Checklist	Projecte gener 2024	Requisits mínims
		Fet	Membre(s) Equip	Ítem
				Implementar suport per a dispositius VR populars
				Assegureu-vos que els controls VR estiguen correctament mapejats i siguen responsius.
				Adaptar la interfície d’usuari perquè siga fàcil d’usar en un entorn VR.
				Considereu l'ergonomia i la comoditat del jugador en interactuar amb elements del joc.
				Programar interaccions realistes amb l'entorn, com agafar objectes, disparar armes o activar interruptors.