## ProgramacióIA
IES Lluís Simarro	CE DVRV	Programació i motors de videojocs, xarxa i IA
Checklist	Projecte gener 2024	Requisits mínims
			Fet	Membre(s) Equip	Ítem
		Control	x	Miquel	Implementar el moviment bàsic del personatge (endavant, enrere, esquerra, dreta)
			x	Miquel	Implementar Rotació del personatge (mirar al voltant).
			x	Miquel	Programar accions bàsiques: Ajupir-se
					Programar accions bàsiques: Saltar
			x	Miquel	Programar accions bàsiques: Córrer
			x	Miquel	Càmera en Primera Persona: Assegurar-se que la càmera segueix correctament la rotació del personatge.
		Interacció Objectes			Sistema per recollir i fer servir objectes: Armes
					Sistema per recollir i fer servir objectes: Munició
					Sistema per recollir i fer servir objectes: Salut
					Interacció amb l'entorn: Activar interruptors.
					Interacció amb l'entorn: Obrir portes.
		Combat i armes	x	Cristobal	Programar mecànica per disparar armes (arc).
			x	Cristobal	Programar mecànica per recarregar armes (arc).
			x	Javi	Establir un sistema de salut per al jugador.
			x	Cristobal	Establir un sistema de salut per als enemics.
		Enemics i IA	x	Cristobal	Programar patrons de moviment dels enemics.
			x	Cristobal	Els enemics han de poder detectar el jugador.
		Puntuació i Progrés			Generar un sistema de puntuació.
			x	Javi	Implementar un sistema per guardar informació de les partides jugades (puntuació, enemics derrotats, etc.)
			x	Javi	Implementar un sistema per carregar informació de les partides jugades (puntuació, enemics derrotats, etc.)
		Interfície d’Usuari			HUD: Interfície d’usuari (vida, munició, mapa, arc).
		So /efectes	x	Cristobal	Integrar efectes de so i música de fons.
		Escenes	x	Javi	Escena de joc I : Inici
			x	Miquel	Escena de joc II : Joc
					Configuració del joc: Propietat 1 : (dificultat, velocitat, disseny, etc.)
					Configuració del joc: Propietat 2 : (dificultat, velocitat, disseny, etc.)

## DG 2D3D
IES Lluís Simarro	CE DVRV	Disseny, Gestió, Publicació i Producció
Checklist	Projecte gener 2024	Requisits mínims
		Fet	Membre(s) Equip	Ítem
		x	Enrique	Element 3D únic 01 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Banco Ermita
		x	Victor	Element 3D únic 02 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Trim Ermita
		x	Enrique	Element 3D únic 03 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Estanteria
		x	Victor	Element 3D únic 04 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Puerta doble Ermita
		x	Enrique	Element 3D únic 05 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Armario
		x	Victor	Element 3D únic 06 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Modulo de pared tunel
		x	Enrique	Element 3D únic 07 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Antorcha de pared
		x	Victor	Element 3D únic 08 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Arco de Ermita
		x	Enrique	Element 3D únic 09 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Cama
		x	Victor	Element 3D únic 10 per ser inclòs dins de l'escena de joc:	Puerta Barrotes metal
				Crear icones i botons per a una navegació intuïtiva.
				Desenvolupar esbossos i art conceptual per a personatges.
				Desenvolupar esbossos i art conceptual per a entorns.
				Desenvolupar esbossos i art conceptual per a elements clau del joc.
				Utilitzar l’art conceptual per guiar el desenvolupament visual del projecte.
		x	Victor	Dissenyar un logotip atractiu i distintiu per al joc.
				Crear materials promocionals com cartells o imatges per a la presentació del projecte.

## DGPP
IES Lluís Simarro	CE DVRV	Disseny, Gestió, Publicació i Producció
Checklist	Projecte gener 2024	Requisits mínims
		Fet	Membre(s) Equip	Ítem
				Redacció del GDD.
				Creació del Pitch (a presentar durant l'avaluació del projecte).
		x	Miquel	Implementació inicial del lloc web del joc (ticsimarro.org).
		x	Enrique, ocasionalment tots	Ús de ClickUp per gestionar les tasques de l‘equip.
		x	Miquel	Creació del repositori a GitHub per compartir el codi del projecte (carpetes i branques).
		x	Cristobal	Selecció de música de fons per als nivells.
		x	Cristobal	Selecció dels efectes de so per a les accions del personatge.
		x	Cristobal	Selecció dels efectes de so per a les accions dels enemics.
		x	Cristobal	Selecció de música temàtica: Situacions del joc concretes.
		x	Javi	Disseny de les escenes del joc: Inici
		x	Miquel	Disseny de les escenes del joc: Pausa
				Disseny de les escenes del joc: Final
				Disseny de les escenes del joc: Configuració
		x	Enrique,Javi	Disseny dels nivell 1 del joc: Línia Temporal
		x	Enrique, Victor	Disseny dels nivell 1 del joc: Mapa
		x	Enrique,Cristobal	Disseny dels nivell 1 del joc: Beat Chart
		x	Enrique, Victor	Disseny dels nivell 1 del joc: Assets
		x	Enrique, Javi	Disseny dels nivell 2 del joc: Línia Temporal
		x	Enrique, Victor	Disseny dels nivell 2 del joc: Mapa
				Disseny dels nivell 2 del joc: Beat Chart
				Disseny dels nivell 2 del joc: Assets
		x	Enrique	Disseny dels nivell 3 del joc: Línia Temporal
				Disseny dels nivell 3 del joc: Mapa
				Disseny dels nivell 3 del joc: Beat Chart
				Disseny dels nivell 3 del joc: Assets

## RVRA
IES Lluís Simarro	CE DVRV	Realitat Virtual i Realitat Augmentada
Checklist	Projecte gener 2024	Requisits mínims
		Fet	Membre(s) Equip	Ítem
				Implementar suport per a dispositius VR populars
				Assegureu-vos que els controls VR estiguen correctament mapejats i siguen responsius.
				Adaptar la interfície d’usuari perquè siga fàcil d’usar en un entorn VR.
				Considereu l'ergonomia i la comoditat del jugador en interactuar amb elements del joc.
				Programar interaccions realistes amb l'entorn, com agafar objectes, disparar armes o activar interruptors.